## チェック
日付 | 畑中
2020-12-23 | 3
2020-12-24 | 1
2020-12-25 | 1
2020-12-26 | 1
2020-12-27 | 4
2020-12-28 | 1
2020-12-29 | 1
2020-12-30 | 1
2020-12-31 | 1
2021-01-01 | 1
2021-01-02 | 1
2021-01-03 | 1
2021-01-04 | 1
2021-01-05 | 1
2021-01-06 | 1
2021-01-07 | 1
2021-01-08 | 1
2021-01-09 | 1
2021-01-10 | 1
2021-01-11 | 1
2021-01-12 | 1
2021-01-13 | 5
2021-01-14 | 1
2021-01-15 | 1
2021-01-16 | 1
2021-01-17 | 1
2021-01-18 | 1
2021-01-19 | 1
2021-01-20 | 1
2021-01-21 | 1
2021-01-22 | 3
2021-01-23 | 1
2021-01-24 | 1
2021-01-25 | 1
2021-01-26 | 1
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-10
2021-02-11
2021-02-12
2021-02-13

## 畑中
# | タスク名 | 完了 | 状況 | 受け入れテスト
1 | ゲームオーバーシーンを作る | 2021-01-09 | 完了 | プレイヤーとframeが接触時にシーンが変わる
2 | クリアシーンを作る | 2021-01-07 | 完了 | クリア判定時にシーンが変わる
3 | クリアの判定 | 2020-12-23 | 完了 | 右端にプレイヤーが到達するとlog にclearと表示される
4 | 内壁を１つ作る | 2020-12-23 | 完了 | 赤い壁が1つ増える
5 | 内壁を点滅させる | 2020-12-24 | 完了 | Sキー入力で内壁が点滅する
6 | 内壁の二つ目を作る | 2020-12-26 | 完了
7 | キー入力で点滅している壁を切り替える | 2020-12-27 | 完了 | Wキーを入力すると点滅をやめて点線になる
8 | 二つの内壁の片方のみ点滅できるようにする | 2020-12-27 | 完了 | Sキー入力で片方のみ点滅する
9 | 点滅する壁を行き来で来るようにする | 2020-12-27 | 完了 | Dキー入力で右の壁、Aキー入力で左の壁を選択し、その後Sキー入力で 選択している壁のみ点滅する
10 | 内壁をすべて作る | 2021-01-06 | 完了
11 | プレイヤーが左右の画面端から出ないようにする | 2020-12-28 | 完了 | x座標を左右の端の時だけ固定する
12 | タイマーを作る | 2020-12-29 | 完了 | logに秒単位のタイムを表示する
13 | タイマーを60から減るようにする | 2020-12-31 | 完了 | スタートが60で1秒ずつ減るようになる
14 | タイマーがゼロになったらゲームオーバー | 2021-01-01 | 完了 | logにgameoverと表示させる.ゼロのタイミングのみ
15 | 内壁に当たり判定をつける | 2020-12-23 | 完了 | logにhitと表示
16 | 点滅状態から通常状態に変わる | 2020-12-25 | 完了 | Sキー入力でノーマルから点滅に変わる
17 | lost状態時は当たり判定をなくす | 2021-01-13 | 完了 | 点線時Hitと出ない
18 | Wall判定の統合 | 2020-12-27 | 完了 | Plyaer.cpp Line47-68 getWallTypeではなくisOverlappedWallにすれば、INSIDEとFRAME二階チェックする必要がなくなります
19 | 受け入れテストバグ | 2021-01-13 | 完了 | 点滅しているように見えません。バグですか？
20 | 画面サイズ変更禁止 | 2021-01-02 | 完了 | setScreenSize及びsetWindowsSizeの使用禁止
21 | 点滅状態の時に辺を変更できなくする | 2020-12-30 | 完了 | Sキーを押したあと、点滅している状態でDキーを押しても点滅している辺が変わらないようになっている
22 | lost状態の時辺は選択できないようにする。 | 2021-01-28 | 完了
23 | ステージを画面サイズに合わせる | 2021-01-03 | 完了 | 画面いっぱいを使ってステージを作り直す
24 | playerが画面外に出ないようになる | 2021-01-04 | 完了 | ｙ座標を上下の端の時、固定する
25 | 1つのみ、lost状態の壁は判定がない | 2021-01-05 | 完了 | 一時,inside1のみあたり判定がある状態になる。そして、lost状態時logにhitと出ない
26 | クリアシーンに画像を追加する | 2021-01-08 | 完了 | -CLEAR-と表示される
27 | lost状態がなくならなくなる | 2021-01-10 | 完了 | lost状態からtargetを変えた際lost状態は維持される
28 | 内壁すべてにあたり判定をつける | 2021-01-12 | 完了 | すべての内壁でhitとlogが出る
29 | １つのみlost時判定をなくす | 2021-01-11 | 完了 | 左端の内壁のみlost時、判定がない
30 | 作り変え回数に制限 | 2021-01-13 | 完了 | ５つlost状態になったら、壁の状態変化できなくする
31 | 作り変え回数を表示 | 2021-01-13 | 完了 | 残り作り変え回数を画面左上に表示
32 | タイムを通常表示 | 2021-01-13 | 完了 | log表示から画像での表示に切り替える
33 | タイトルシーンを作る | 2021-01-24 | 完了 | 起動時タイトル画面になる
34 | ステージ選択シーンを作る | 2021-01-22 | 完了 | タイトルからステージ選択シーンにクリックで切り替える
35 | カウントダウンを作る | 2021-01-17 | 完了 | ゲーム開始時「3」「2」「1」「0」の順で表示され、その後ゲームが始まる.背景は透明度のあるグレー
36 | クリア時に操作を止める | 2021-01-14 | 完了 | クリアした際シーンが変わらずにplayer操作を停止させる
37 | 辺の変更の禁止 | 2021-01-15 | 完了 | クリア時に辺の変更ができなくなる
38 | 内壁のステータス変更禁止 | 2021-01-16 | 完了 | クリア時にステータスの変更ができなくなる
39 | リザルト画面を出す |  | 未完了 | ゲームシーンの上に薄いグレーの背景になる。
40 | uiの表示 | 2021-01-18 | 完了 | 「残り時間」と「残り作り替え回数」が左上に表示されるようになる
41 | リセットの実装 | 2021-01-19 | 完了 | Bキー入力でカウントダウンから始まるようになる
42 | ステータスを選択する | 2021-01-22 | 完了 | ステージ選択シーンからステージを選べるようにする
43 | ステージ２の作成 | 2021-01-30 | 完了 | ステージ2の作成、ステージ1を選ぶとステージ2が表示される
44 | リザルトシーンからステージ選択シーンに戻る | 2021-01-27 | 完了 | リザルト画面でステージ選択をクリックでステージ選択シーンに移行
45 | ゲームオーバーのリザルト作成 | 2021-01-22 | 完了 | 壁に当たるとgameoverと表示される
46 | リセットをマウスクリックでやる | 2021-01-20 | 完了 | クリア後「リトライ」を押すとリセットされる
47 | 辺に当たるとリザルト画面になる | 2021-01-21 | 完了 | クリアと表示される（debug用） | く
48 | 変更できる辺をわかりやすくする | 2021-01-23 | 完了 | 選べるときは内壁が丸くなる
49 | スコアを表示する | 2021-01-26 | 完了 | クリア時にスコアが表示される
50 | ステージ選択シーンに戻る | 2021-01-25 | 完了 | クリアリザルトから「ステージ選択」を選ぶとステージ選択画面に移動する。
51 | タイトルに戻る | 2021-01-27 | 完了 | リザルトシーンから「タイトル」をクリックするとタイトルに戻る
52 | スタートのカウントの変更 | 2021-01-29 | 完了 | カウントダウンの0がlogでstartになる
53 | スタートのカウントの変更2 | 2021-01-31 | 完了 | カウントダウンの0がstartになる
54 | リリースでマウスが表示される | 2021-02-01 | 完了 | フルスクリーンのリリース状態でマウスカーソルが表示される
55 | ステージの次の表示 | 2021-02-02 | 完了 | ステージ2をクリアした後comingsoonと表示させる
56 | lost状態の変更 | 2021-02-03 | 完了 | lost状態の表示を点線からチェック柄に変更
57 | map2の微調整 | 2021-02-04 | 完了 | 壁の間の調整
58 | map1の調整 | 2021-02-05 | 完了 | 壁の間が広がっている
59 | map1の再調整 | 2021-02-06 | 完了 | lost状態は点線に変更
60 | lost時の表示変更 | 2021-02-07 | 完了 | チェック柄に変更
61 | lost時の表示変更 | 2021-02-08 | 完了 | 丸の点線上変更
62 |  |  | 未完了
63 |  |  | 未完了
64 |  |  | 未完了
65 |  |  | 未完了
66 |  |  | 未完了
67 |  |  | 未完了
68 |  |  | 未完了
69 |  |  | 未完了
70 |  |  | 未完了
71 |  |  | 未完了
72 |  |  | 未完了
73 |  |  | 未完了
74 |  |  | 未完了
75 |  |  | 未完了
76 |  |  | 未完了
77 |  |  | 未完了
78 |  |  | 未完了
79 |  |  | 未完了
80 |  |  | 未完了
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106